## Tiến độ
Kỳ | PV - Kế hoạch giá trị (triệu) | EV - Giá trị thực hiện (triệu) | AC - Chi phí thực tế (triệu) | Giải ngân kế hoạch (triệu) | Giải ngân thực tế (triệu)
01/2026 | 1200 | 1100 | 1150 | 1500 | 1500
02/2026 | 1800 | 1600 | 1700 | 1500 | 1400
03/2026 | 2500 | 2200 | 2400 | 2000 | 1800
04/2026 | 2500 | 2300 | 2500 | 2000 | 1900
05/2026 | 2500 |  |  | 2000
06/2026 | 2000 |  |  | 2000
07/2026 | 1500 |  |  | 1500
08/2026 | 1000 |  |  | 1500

## Hướng dẫn
Minh Châu · Mẫu báo cáo tiến độ dự án (EVM) — dùng tại mcl.vn/cong-cu/tien-do-du-an
Số trong trang "Tiến độ" là VÍ DỤ MINH HOẠ, không phải số liệu dự án thật. Xoá đi và điền số của dự án anh/chị.
Mỗi dòng là một kỳ báo cáo (tháng hoặc quý). Đơn vị: triệu đồng.
PV — Kế hoạch giá trị: giá trị khối lượng dự kiến hoàn thành trong kỳ theo tiến độ duyệt. Tổng cột PV = ngân sách (BAC).
EV — Giá trị thực hiện: giá trị khối lượng thực tế đã hoàn thành trong kỳ, tính theo đơn giá kế hoạch.
AC — Chi phí thực tế: số tiền thực tế đã chi cho phần việc đó trong kỳ.
Giải ngân kế hoạch / thực tế: không bắt buộc.
Kỳ chưa tới: chỉ điền PV (và giải ngân kế hoạch), để trống EV và AC. Kỳ báo cáo = kỳ cuối cùng có EV.
Giữ nguyên dòng tiêu đề và tên trang "Tiến độ" (trang đầu tiên).
File được đọc ngay trên trình duyệt, không gửi lên máy chủ Minh Châu.